## Flow-일정표
※ OO Pjt 사업추진 일정표
[23 empty] | 구분 |  | 시작일
[23 empty] | 일자 |  | 2019-09-01
[23 empty] | 숫자화 |  | 43709
구 분 |  |  | 시작일 | 종료일 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 |  | 19주
주요일정 | 주택건설 사업승인 | 관계자변경 접수(시행사-> 신탁사) | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 5
|  | 관계자변경 업무협의 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 7
|  | 관계자변경 취하(아시아신탁) | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 1
|  | 설계변경 접수 (라디안브리스) | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 2
|  | 설계변경 관계부서 협의 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 10
|  | (변경)사업계획 승인 | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 5
| 실시계획 인가 | 분할측량 성과물 접수 | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 5
|  | 총인허가 기간 (4월말~5월초 완료) | 2023-12-02 | 2024-03-01 | 90
시 공 사 |  | 착공도서 작성 | 2023-11-14 | 2023-12-04 | 20
|  | 착공계 제출 / 착공필증 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 7
|  | 실착공 (15년2월25일) | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 7
감리자 선정 |  | 감리자지정신청 | 2023-11-01 | 2023-11-05 | 4
|  | 감리자 모집공고 | 2023-11-05 | 2023-11-12 | 7
|  | 신청서 제출 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 4
|  | 감리자지정신청 | 2023-11-17 | 2023-11-17 12:00 | 0.5
|  | 서류제출기간 | 2023-11-18 | 2023-11-22 | 4
|  | 열람 및 이의신청기간 | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2
|  | 감리자 지정 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 1
|  | 감리계약 (건축(토목/건축/기계설비) 및 전기) | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 7
|  | 타법 감리계약 (정보통신/소방설비) | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 7
분양가 상한제 | 택지감평 | 감평선정의뢰 및 지정 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 3
|  | 감정평가 (지사-본사-협회-시납품) (3주) | 2023-10-31 | 2023-11-21 | 21
|  | 성과물 접수(택지비) | 2023-11-21 | 2023-11-26 | 5
| 주택성능 | 녹색건축(주택성능등급/에너지) 과업수행 | 2023-11-02 | 2023-12-12 | 40
|  | 예비인증 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 7
| 분양원가 심의 | 분양가 상한제 용역 (30일소요) | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 30
|  | 분양가 상한제 심의 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 7
분 양 | 분양승인 | M/H촬영 + 분양승인 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 14
|  | 분양보증(대주보) | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 10
|  | 입주자 모집공고 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 7
| 견본주택 | M/H 토지사용승락 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 7
|  | M/H 설계 및 가설축조물 신고 | 2023-11-08 | 2023-11-23 | 15
|  | M/H 축조 | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 30
|  | M/H 품평회 외 수정보완 | 2023-12-23 | 2023-12-30 | 7
|  | 오픈 | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 60
시행사 | 대관업무 | 상수도/하수도 납부이행 협약 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 4
|  | 경기도 교육청 증축협약 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 4
|  | 국공유지(이지목) 매도의뢰(주택과) | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 4
|  | 기타 부대업무 | 2023-10-22 | 2024-01-20 | 90
| 지질조사 | 현장 지질조사(26공) | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 7
|  | 성과물 납품(조사위치도/시추주상도) | 2023-11-15 | 2023-11-22 | 7
비고 |  | 지중화공사비 협의 | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 13
0
0
주식회사 더원파트너스
Note on CS4: 이 쪽의 셀과 연동이 되는것 같은데 아무리 해도 안되어서요
Note on E10: 날자를 바꾸면 이런식으로 표현이 되어서요