## 맨홀및우수받이RC_PC변경검토
1차계약
공종 | 규격 | 단위 | 수량 | 전체 |  |  |  | 수량 | 금액 |  | 견적 |  |  | 시공비 |  | 합계 |  | 손익 |  | 레미콘자재비 |  |  | 비고
|  |  |  | 도급 |  | 실행 |  |  |  |  | 대도 | [6 empty] | 도급 | 실행
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 도급 | 실행 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  |  | 수량 | 단가 | 금액
3). 우수맨홀 |  |  | 0 |  | 434237513 |  | 398139956 |  | 도급: 326556614; 실행: 303978758
가). 원형1호 |  |  | 0 | [18 empty] | 68440238
(1). 차도부 | H=1.91m, 47개소 |  | 0 |  | 23474864 |  | 22356924 |  | 18807514 | 17911855 | 47 | 809000 | 38023000 | 200000 | 9400000 | 1009000 | 47423000 | -28615486 | -29511145
(가). 인력비빔타설(소형구조물) | 최대골재27㎜,B배합 | m3 | 3.48 | 262500 | 913500 | 250000 | 870000 | 2.68 | 도급: 703500; 실행: 670000
(나). 콘크리트 타설/장비사용 | 철근콘크리트 | m3 | 10 | 28400 | 284000 | 27048 | 270480 | 8 | 도급: 227200; 실행: 216384 |  |  | 8 | 95120 | 760960 | 25-21-8
(다). 콘크리트 타설/장비사용 | 무근콘크리트 | m3 | 67 | 28400 | 1902800 | 27048 | 1812216 | 53 | 도급: 1505200; 실행: 1433544 |  |  | 53 | 95120 | 5041360 | 25-21-8
(라). 합성수지(P.E)원형맨홀거푸집 | 기초및슬라브 φ900 | 개소 | 47 | 94500 | 4441500 | 90000 | 4230000 | 37 | 도급: 3496500; 실행: 3330000
(마). 합성수지(P.E)원형맨홀거푸집 | 벽체 φ900 | 개소 | 58 | 142400 | 8259200 | 135619 | 7865902 | 47 | 도급: 6692800; 실행: 6374093
(바). 원형맨홀(강재거푸집), m2 당 | 간단한 구조물,35회 | m2 | 24 | 68300 | 1639200 | 65048 | 1561152 | 19 | 도급: 1297700; 실행: 1235912
(사). 맨홀발디딤쇠설치 | D22㎜ | 개소 | 141 | 15800 | 2227800 | 15048 | 2121768 | 120 | 도급: 1896000; 실행: 1805760
(아). 스페이셔 | 슬라브및기초 | m2 | 393 | 200 | 78600 | 190 | 74670 | 303 | 도급: 60600; 실행: 57570
(자). 강관동바리 | 설치간격0.6m초과,2.5m이하(3개월) | 공m3 | 22 | 13700 | 301400 | 13048 | 287056 | 18 | 도급: 246600; 실행: 234864
(차). 원형맨홀 뚜껑및 받침대 설치 | 주철제 D648㎜ | 조 | 47 | 52500 | 2467500 | 50000 | 2350000 | 37 | 도급: 1942500; 실행: 1850000
(카). 철근가공조립/공장가공 | TYPE-1 | ton | 1.363 | 693000 | 944559 | 660000 | 899580 | 1.0498 | 도급: 727511; 실행: 692868
(타). 모르터 (1:2) |  | m3 | 0.094 | 157500 | 14805 | 150000 | 14100 | 0.0724 | 도급: 11403; 실행: 10860
나). 원형2호 |  |  | 0
(1). 차도부 | H=2.03m, 29개소 |  | 0 |  | 18080157 |  | 17219073 |  | 14001731 | 13334895 | 29 | 1152000 | 33408000 | 200000 | 5800000 | 1352000 | 39208000 | -25206269 | -25873105
(가). 인력비빔타설(소형구조물) | 최대골재27㎜,B배합 | m3 | 2.78 | 262500 | 729750 | 250000 | 695000 | 2.78 | 도급: 729750; 실행: 695000
(나). 콘크리트 타설/장비사용 | 철근콘크리트 | m3 | 12 | 28400 | 340800 | 27048 | 324576 | 8.984 | 도급: 255145; 실행: 242999 |  |  | 8.984 | 95120 | 854558 | 25-21-8
(다). 콘크리트 타설/장비사용 | 무근콘크리트 | m3 | 76 | 28400 | 2158400 | 27048 | 2055648 | 58 | 도급: 1647200; 실행: 1568784 |  |  | 58 | 95120 | 5516960 | 25-21-8
(라). 원형맨홀 기초 및 슬라브(pe거푸집) | D1200 | 개소 | 29 | 94500 | 2740500 | 90000 | 2610000 | 22 | 도급: 2079000; 실행: 1980000
(마). 원형맨홀 벽체(pe거푸집) | D1200 | m | 39 | 142400 | 5553600 | 135619 | 5289141 | 30 | 도급: 4272000; 실행: 4068570
(바). 원형맨홀(강재거푸집), m2 당 | 간단한 구조물,35회 | m2 | 15 | 68300 | 1024500 | 65048 | 975720 | 11 | 도급: 751300; 실행: 715528
(사). 맨홀발디딤쇠설치 | D22㎜ | 개소 | 116 | 15800 | 1832800 | 15048 | 1745568 | 94 | 도급: 1485200; 실행: 1414512
(아). 스페이셔 | 슬라브및기초 | m2 | 464 | 200 | 92800 | 190 | 88160 | 343 | 도급: 68600; 실행: 65170
(자). 강관동바리 | 설치간격0.6m초과,2.5m이하(3개월) | 공m3 | 40 | 13700 | 548000 | 13048 | 521920 | 31 | 도급: 424700; 실행: 404488
(차). 원형맨홀 뚜껑및 받침대 설치 | 주철제 D648㎜ | 조 | 29 | 52500 | 1522500 | 50000 | 1450000 | 22 | 도급: 1155000; 실행: 1100000
(카). 철근가공조립/공장가공 | TYPE-1 | ton | 2.204 | 693000 | 1527372 | 660000 | 1454640 | 1.6264 | 도급: 1127095; 실행: 1073424
(타). 모르터 (1:2) |  | m3 | 0.058 | 157500 | 9135 | 150000 | 8700 | 0.0428 | 도급: 6741; 실행: 6420
다). 각형특2호 |  |  | 0
(1). 차도부 | H=3.22m, 38개소 |  | 0 |  | 89642429 |  | 85371128 |  | 62685573 | 59698736 | 38 | 2088000 | 79344000 | 200000 | 7600000 | 2288000 | 86944000 | -24258427 | -27245264
(가). 인력비빔타설(소형구조물) | 최대골재27㎜,B배합 | m3 | 3.65 | 262500 | 958125 | 250000 | 912500 | 2.498 | 도급: 655725; 실행: 624500
(나). 콘크리트 타설/장비사용 | 철근콘크리트 | m3 | 222 | 28400 | 6304800 | 27048 | 6004656 | 155 | 도급: 4402000; 실행: 4192440 |  |  | 155 | 95120 | 14743600 | 25-21-8
(다). 콘크리트 타설/장비사용 | 무근콘크리트 | m3 | 18 | 28400 | 511200 | 27048 | 486864 | 13 | 도급: 369200; 실행: 351624 |  |  | 13 | 93260 | 1212380 | 25-18-8
(라). 유로폼 | 보통, 7m이하 | m2 | 1412 | 39900 | 56338800 | 38000 | 53656000 | 986 | 도급: 39341400; 실행: 37468000
(마). 유로폼 | 간단, 7m이하 | m2 | 33 | 39900 | 1316700 | 38000 | 1254000 | 23 | 도급: 917700; 실행: 874000
(바). 원형맨홀(강재거푸집), m2 당 | 간단한 구조물,35회 | m2 | 38 | 68300 | 2595400 | 65048 | 2471824 | 27 | 도급: 1844100; 실행: 1756296
(사). 맨홀발디딤쇠설치 | D22㎜ | 개소 | 304 | 15800 | 4803200 | 15048 | 4574592 | 220 | 도급: 3476000; 실행: 3310560
(아). 강관동바리 | 설치간격0.6m초과,3.5m이하(3개월) | 공m3 | 109 | 15800 | 1722200 | 15048 | 1640232 | 77 | 도급: 1216600; 실행: 1158696
(자). 스페이셔 | 슬라브및기초 | m2 | 2014 | 200 | 402800 | 190 | 382660 | 1378 | 도급: 275600; 실행: 261820
(차). 스페이셔 | 벽체용 | m2 | 4028 | 200 | 805600 | 190 | 765320 | 2816 | 도급: 563200; 실행: 535040
(카). 원형맨홀 뚜껑및 받침대 설치 | 주철제 D648㎜ | 조 | 38 | 52500 | 1995000 | 50000 | 1900000 | 26 | 도급: 1365000; 실행: 1300000
(타). 철근가공조립/공장가공 | TYPE-1 | ton | 17.138 | 693000 | 11876634 | 660000 | 11311080 | 11.906 | 도급: 8250858; 실행: 7857960
(파). 모르터 (1:2) |  | m3 | 0.076 | 157500 | 11970 | 150000 | 11400 | 0.052 | 도급: 8190; 실행: 7800
라). 각형특3호 |  |  | 0
(1). 차도부 | H=4.35m, 9개소 |  | 0 | [5 empty] | 도급: 20963200; 실행: 19964396
(가). 인력비빔타설(소형구조물) | 최대골재27㎜,B배합 | m3 | 0.86 | 262500 |  | 250000 |  | 0.628 | 도급: 164850; 실행: 157000
(나). 콘크리트 타설/장비사용 | 철근콘크리트 | m3 | 62 | 28400 |  | 27048 |  | 52 | 도급: 1476800; 실행: 1406496 |  |  |  |  | 0 | 25-21-8
(다). 콘크리트 타설/장비사용 | 무근콘크리트 | m3 | 4.47 | 28400 |  | 27048 |  | 4 | 도급: 113600; 실행: 108192 |  |  |  |  | 0 | 25-18-8
(라). 유로폼 | 보통, 7m이하 | m2 | 406 | 39900 |  | 38000 |  | 341 | 도급: 13605900; 실행: 12958000
(마). 유로폼 | 간단, 7m이하 | m2 | 7.08 | 39900 |  | 38000 |  | 6 | 도급: 239400; 실행: 228000
(바). 원형맨홀(강재거푸집), m2 당 | 간단한 구조물,35회 | m2 | 9 | 68300 |  | 65048 |  | 7 | 도급: 478100; 실행: 455336
(사). 맨홀발디딤쇠설치 | D22㎜ | 개소 | 99 | 15800 |  | 15048 |  | 68 | 도급: 1074400; 실행: 1023264
(아). 강관동바리 | 설치간격0.6m초과,4.2m이하(3개월) | 공m3 | 37 | 15800 |  | 15048 |  | 31 | 도급: 489800; 실행: 466488
(자). 스페이셔 | 슬라브및기초 | m2 | 285 | 200 |  | 190 |  | 285 | 도급: 57000; 실행: 54150
(차). 스페이셔 | 벽체용 | m2 | 1390 | 200 |  | 190 |  | 1013 | 도급: 202600; 실행: 192470
(카). 원형맨홀 뚜껑및 받침대 설치 | 주철제 D648㎜ | 조 | 9 | 52500 |  | 50000 |  | 7 | 도급: 367500; 실행: 350000
(타). 철근가공조립/공장가공 | TYPE-1 | ton | 5.471 | 693000 |  | 660000 |  | 3.885 | 도급: 2692305; 실행: 2564100
(파). 모르터 (1:2) |  | m3 | 0.006 | 157500 |  | 150000 |  | 0.006 | 도급: 945; 실행: 900
마). 각형특4호 |  |  | 0
(1). 차도부 | H=4.07m, 24개소 |  | 0 |  | 72133958 |  | 68696875 |  | 57621446 | 54875896 | 24 | 2976000 | 71424000 | 500000 | 12000000 | 3476000 | 83424000 | -25802554 | -28548104
(가). 인력비빔타설(소형구조물) | 최대골재27㎜,B배합 | m3 | 2.3 | 262500 | 603750 | 250000 | 575000 | 1.608 | 도급: 422100; 실행: 402000
(나). 콘크리트 타설/장비사용 | 철근콘크리트 | m3 | 177 | 28400 | 5026800 | 27048 | 4787496 | 147 | 도급: 4174800; 실행: 3976056 |  |  | 147 | 95120 | 13982640 | 25-21-8
(다). 콘크리트 타설/장비사용 | 무근콘크리트 | m3 | 13.12 | 28400 | 372608 | 27048 | 354869 | 11 | 도급: 312400; 실행: 297528 |  |  | 11 | 93260 | 1025860 | 25-18-8
(라). 유로폼 | 보통, 7m이하 | m2 | 1134 | 39900 | 45246600 | 38000 | 43092000 | 947 | 도급: 37785300; 실행: 35986000
(마). 유로폼 | 간단, 7m이하 | m2 | 21 | 39900 | 837900 | 38000 | 798000 | 17 | 도급: 678300; 실행: 646000
(바). 원형맨홀(강재거푸집), m2 당 | 간단한 구조물,35회 | m2 | 24 | 68300 | 1639200 | 65048 | 1561152 | 17 | 도급: 1161100; 실행: 1105816
(사). 맨홀발디딤쇠설치 | D22㎜ | 개소 | 240 | 15800 | 3792000 | 15048 | 3611520 | 161 | 도급: 2543800; 실행: 2422728
(아). 강관동바리 | 설치간격0.6m초과,4.2m이하(3개월) | 공m3 | 126 | 15800 | 1990800 | 15048 | 1896048 | 106 | 도급: 1674800; 실행: 1595088
(자). 스페이셔 | 슬라브및기초 | m2 | 1008 | 200 | 201600 | 190 | 191520 | 1008 | 도급: 201600; 실행: 191520
(차). 스페이셔 | 벽체용 | m2 | 3933 | 200 | 786600 | 190 | 747270 | 2856 | 도급: 571200; 실행: 542640
(카). 원형맨홀 뚜껑및 받침대 설치 | 주철제 D648㎜ | 조 | 24 | 52500 | 1260000 | 50000 | 1200000 | 17 | 도급: 892500; 실행: 850000
(타). 철근가공조립/공장가공 | TYPE-1 | ton | 14.97 | 693000 | 10374210 | 660000 | 9880200 | 10.392 | 도급: 7201656; 실행: 6858720
(파). 모르터 (1:2) |  | m3 | 0.012 | 157500 | 1890 | 150000 | 1800 | 0.012 | 도급: 1890; 실행: 1800
4). 우수받이 |  |  | 0
가). 현장타설콘크리트 |  |  | 0
(1). 우수받이-1호 | 300×400㎜, 840개소 |  | 0 |  | 161416655 |  | 135275468 |  | 80566500 | 67505160 | 840 | 50000 | 42000000 | 50000 | 42000000 | 100000 | 84000000 | -3433500 | -16494840
(가). 콘크리트 타설/장비사용 | 소형구조물 | m3 | 300 | 31500 | 9450000 | 30000 | 9000000 | 150 | 도급: 4725000; 실행: 4500000 |  |  | 150 | 95120 | 14268000 | 25-21-8
(나). 유로폼 | 보통, 7m이하 | m2 | 3691 | 39900 | 147270900 | 33000 | 121803000 | 1845 | 도급: 73615500; 실행: 60885000
(다). 스틸그레이팅 설치 | 395×400×50 | 조 | 841 | 5300 | 4457300 | 5048 | 4245368 | 420 | 도급: 2226000; 실행: 2120160
(라). 접속부모르타르바르기 (토목,조경) |  | m3 | 1.514 | 157500 | 238455 | 150000 | 227100 | 0 | 도급: 0; 실행: 0
5). 집수정 |  |  | 0
가). 현장타설콘크리트 |  |  | 0
(1). 0.6×0.6m | 40개소 |  | 0 |  | 21046100 |  | 21021920 |  | 15775700 | 15756488 | 40 | 151000 | 6040000 | 50000 | 2000000 | 201000 | 8040000 | 7735700 | 7716488
(가). 콘크리트 타설/장비사용 | 소형구조물 | m3 | 42 | 31500 | 1323000 | 30000 | 1260000 | 32 | 도급: 1008000; 실행: 960000 |  |  | 32 | 95120 | 3043840 | 25-21-8
(나). 유로폼 | 보통, 7m이하 | m2 | 489 | 39900 | 19511100 | 40000 | 19560000 | 366 | 도급: 14603400; 실행: 14640000
(다). 스틸그레이팅 설치 | 700×700×50 | 조 | 40 | 5300 | 212000 | 5048 | 201920 | 31 | 도급: 164300; 실행: 156488
(2). 0.9×0.9m | 20개소 |  | 0 |  | 27025900 |  | 26980960 |  | 18472300 | 18440672 | 20 | 392000 | 7840000 | 100000 | 2000000 | 492000 | 9840000 | 8632300 | 8600672
(가). 콘크리트 타설/장비사용 | 소형구조물 | m3 | 68 | 31500 | 2142000 | 30000 | 2040000 | 47 | 도급: 1480500; 실행: 1410000 |  |  | 47 | 95120 | 4470640 | 25-21-8
(나). 유로폼 | 보통, 7m이하 | m2 | 621 | 39900 | 24777900 | 40000 | 24840000 | 424 | 도급: 16917600; 실행: 16960000
(다). 스틸그레이팅 설치 | 1000×1000×50 | 조 | 20 | 5300 | 106000 | 5048 | 100960 | 14 | 도급: 74200; 실행: 70672
(3). 1.5×1.5m | 8개소 |  | 0 |  | 21417450 |  | 21217608 |  | 16699450 | 16526264 | 8 | 555000 | 4440000 | 100000 | 800000 | 655000 | 5240000 | 11459450 | 11286264
(가). 콘크리트 타설/장비사용 | 소형구조물 | m3 | 48 | 31500 | 1512000 | 30000 | 1440000 | 37 | 도급: 1165500; 실행: 1110000 |  |  | 37 | 95120 | 3519440 | 25-21-8
(나). 유로폼 | 보통, 7m이하 | m2 | 404 | 39900 | 16119600 | 40000 | 16160000 | 306 | 도급: 12209400; 실행: 12240000
(다). 유로폼 | 간단, 7m이하 | m2 | 6 | 39900 | 239400 | 40000 | 240000 | 5 | 도급: 199500; 실행: 200000
(라). 철근가공조립/공장가공 | TYPE-1 | ton | 3.05 | 693000 | 2113650 | 660000 | 2013000 | 3.05 | 도급: 2113650; 실행: 2013000
(마). 맨홀발디딤쇠설치 | D22㎜ | 개소 | 88 | 15800 | 1390400 | 15048 | 1324224 | 62 | 도급: 979600; 실행: 932976
(바). 스틸그레이팅 설치 | 395×400×50 | 조 | 8 | 5300 | 42400 | 5048 | 40384 | 6 | 도급: 31800; 실행: 30288
[5 empty] | 434237513 |  | 398139956 |  | 도급: 284630214; 실행: 264049966; 대도 금액: 282519000; 대도 금액: 81600000; 대도 금액: 364119000 | -79488786 | -100069034 |  |  | 68440238
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 도급: 41926400; 실행: 39928792

## 1차출력
■ 도급대비
구 분 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 비고 | 도급내역 |  |  | 견적업체 | [8 empty] | 비 고
[6 empty] | 수량 | 단가 | 금액 | ㈜_고려콘크리트산업 |  |  | 대도산업 |  |  | 동양콘크리트산업
[9 empty] | 단 가 | 금 액 | 대 비 | 단 가 | 금 액 | 대 비 | 단 가 | 금 액 | 대 비
직공비 계 | [7 empty] | 284630205 |  | 126367000 | 158263205 |  | 188241000 | -188241000 |  | 362243500 | -77613295
원형1호맨홀 | 하부구체D900×H1200 | 1 | EA |  |  | 47 |  | 18807511 | 158000 | 7426000 |  | 363000 | 17061000 |  | 361900 | 17009300
(D900) | 연직 D900×H1000 | 1 | EA | [5 empty] | 117000
h=1.91m | 연직 D900×H700 | 1 | EA |  |  | 47 |  |  | 97000 | 4559000 |  | 288000 | 13536000 |  | 186000 | 8742000
| 연직 D900×H500 | 1 | EA | [5 empty] | 82000 |  |  | 219000
| 연직 D900×H300 | 1 | EA | [5 empty] | 67000
| 상부슬라브D1300×H200 | 1 | EA |  | 철근 | 47 | [5 empty] | 157000 | 7379000 |  | 130900 | 6152300
| 고무링 | 5 | M |  |  | 235 | [5 empty] | 15000 | 3525000 |  | 12000 | 2820000
| 아이볼트 | 5 | EA |  |  | 235 | [5 empty] | 18000 | 4230000 |  | 10000 | 2350000
원형1호 계 | [7 empty] | 18807511 |  | 11985000 | 6822511 |  | 45731000 | -26923489 |  | 37073600 | -18266089
원형2호맨홀 | 하부구체D1200×H1200 | 1 | EA |  |  | 29 |  | 14001728 | 210000 | 6090000 |  | 538000 | 15602000 |  | 574200 | 16651800
(D1200) | 연직 D1200×H1000 | 1 | EA | [8 empty] | 400000
h=2.03m | 연직 D1200×H700 | 1 | EA |  |  | 29 |  |  | 112000 | 3248000 |  | 288000 | 8352000 |  | 329000 | 9541000
| 연직 D1200×H500 | 1 | EA | [8 empty] | 288000
| 연직 D1200×H300 | 1 | EA
| 상부슬라브D1700×H200 | 1 | EA |  | 철근 | 29 | [5 empty] | 238000 | 6902000 |  | 207900 | 6029100
| 고무링 | 5 | M |  |  | 145 | [5 empty] | 20000 | 2900000 |  | 16000 | 2320000
| 아이볼트 | 5 | EA |  |  | 145 | [5 empty] | 18000 | 2610000 |  | 10000 | 1450000
원형3호 계 | [7 empty] | 14001728 |  | 9338000 | 4663728 |  | 36366000 | -36366000 |  | 35991900 | -21990172
각형2호맨홀 | 하부구체1200×1200×H1200 | 1 | EA |  | 철근 | 38 |  | 62685571 | 240000 | 9120000 |  | 613000 | 23294000 |  | 853000 | 32414000
(1200×1200) | 연직1200×1200×H1000 | 1 | EA |  | 철근 | 38 |  |  | 157000 | 5966000 |  | 450000 | 17100000 |  | 478500 | 18183000
h=3.22m | 연직1200×1200×H700 | 1 | EA |  | 철근 | 38 |  |  | 137000 | 5206000 |  |  | 0 |  | 362000 | 13756000
t=200 | 연직1200×1200×H500 | 1 | EA |  | 철근 | 38 | [5 empty] | 350000 | 13300000 |  |  | 0
| 연직1200×1200×H300 | 1 | EA |  | 철근 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 상부슬라브1700×1700×H250 | 1 | EA |  | 철근 | 38 | [5 empty] | 275000 | 10450000 |  | 225000 | 225000
| 고무링 | 5 | M | [11 empty] | 20000 | 100000
| 아이볼트 | 5 | EA | [11 empty] | 10000 | 50000
[6 empty] | 각형2호 계 |  | 62685571 |  | 20292000 | 42393571 |  | 64144000 | -1458429 |  | 64728000 | -2042429
각형3호맨홀 | 하부구체1400×1200×H1200 | 1 | EA |  | 철근 |  |  |  | 규격 없음
(1400×1200) | 연직1400×1200×H1000 | 1 | EA |  | 철근
h=4.35m | 연직1400×1200×H700 | 1 | EA |  | 철근
| 연직1400×1200×H500 | 1 | EA |  | 철근
| 연직1400×1200×H300 | 1 | EA |  | 철근
| 상부슬라브1900×1700×H250 | 1 | EA |  | 철근
| 고무링 |  | M
| 아이볼트 |  | EA
각형2호맨홀 | 하부구체1500×1500×H1200 | 1 | EA |  | 철근 | 24 |  | 57621445 | 440000 | 10560000 |  |  |  |  | 1300000 | 31200000
(1500×1500) | 연직1500×1500×H1000 | 1 | EA |  | 철근 | 48 |  |  | 207000 | 9936000 |  |  |  |  | 805000 | 38640000
h=4.07m | 연직1500×1500×H700 | 1 | EA |  | 철근 | 48 |  |  | 167000 | 8016000 |  |  |  |  | 645000 | 30960000
t=200 | 연직1500×1500×H500 | 1 | EA |  | 철근
| 연직1500×1500×H300 | 1 | EA |  | 철근
| 상부슬라브2000×2000×H250 | 1 | EA |  | 철근 | [9 empty] | 370000 | 370000
| 고무링 | 5 | M | [11 empty] | 25000 | 125000
| 아이볼트 | 5 | EA | [11 empty] | 25000 | 125000
[6 empty] | 각형4호 계 |  | 57621445 |  | 28512000 | 29109445 |  | 0 | 0 |  | 101420000 | -43798555
집수정 | 하부구체600×600×H1000 | 1 | EA |  |  | 40 |  | 15775700 | 77000 | 3080000 |  |  |  |  | 361900 | 14476000
(600×600) | 연직600×600×H1000 | 1 | EA |  |  | 40 | [8 empty] | 228800 | 9152000
| 고무링 | 2 | M | [11 empty] | 9000 | 18000
| 아이볼트 | 2 | EA | [11 empty] | 10000 | 20000
[6 empty] | 집수정600 계 |  | 15775700 |  | 3080000 | 12695700 |  | 0 | 0 |  | 23666000 | -7890300
집수정 | 하부구체900×900×H1000 | 1 | EA |  |  | 20 |  | 18472300 | 120000 | 2400000 |  |  |  |  | 470000 | 9400000
(900×900) | 연직900×900×H1000 | 1 | EA |  |  | 20 | [8 empty] | 350000 | 7000000
| 고무링 | 2 | M | [11 empty] | 12000 | 24000
| 아이볼트 | 2 | EA | [11 empty] | 10000 | 20000
[6 empty] | 집수정900 계 |  | 18472300 |  | 2400000 | 16072300 |  | 0 | 0 |  | 16444000 | 2028300
집수정 | 하부구체1500×1500×H1000 | 1 | EA |  | 철근 | 8 |  | 16699450 | 360000 | 2880000 |  |  |  |  | 1150000 | 9200000
(1500×1500) | 연직1500×1500×H1000 | 1 | EA |  | 철근 | 8 | [8 empty] | 805000 | 6440000
| 고무링 | 2 | EA | [11 empty] | 30000 | 60000
| 아이볼트 | 2 | M | [11 empty] | 10000 | 20000
[6 empty] | 집수정1500 계 |  | 16699450 |  | 2880000 | 13819450 |  | 0 | 0 |  | 15720000 | 979450
우수받이 | 300×400×H900 | 1 | EA |  |  | 840 | 95912.5 | 80566500 | 57000 | 47880000 | 32686500 | 50000 | 42000000 | -42000000 | 80000 | 67200000 | 13366500
■ 견적사항 | ※집수정그레이팅받침틀제외 | [7 empty] | 송유익 차장 010-2391-1303
결재조건 : 선입금
하부구체+슬라브(t200)
시공이음부 지수링홈 없음(민자)
시공후 방수처리

## 2차출력_승규받음
■ 견적대비
구 분 | 규 격 |  | 수 량 | 단 위 | 도급내역 |  |  | 견적업체 | [8 empty] | 비 고
[5 empty] | 수량 | 단가 | 금액 | 동양특수콘크리트 |  |  | 대도산업 |  |  | 동양콘크리트산업
[8 empty] | 단 가 | 금 액 | 대 비 | 단 가 | 금 액 | 대 비 | 단 가 | 금 액 | 대 비
직공비 계 | [6 empty] | 305593403 |  | 676844700 | -371251297 |  | 282519000 | 23074403 |  | 387223600 | -81630197
원형1호 |  |  | 47 |  |  |  | 18807511 |  | 67288200 | -48480689 |  | 38023000 | -19215489 |  | 31071700 | -12264189 |  | 222199000 | 220779600
H=1.91m, 47개소 | 하부구체 | 900*900*200 | 47 | [7 empty] | 363000 | 17061000
| 하부구체 | 900*1200 | 47 |  |  |  |  | 392000 | 18424000 |  |  |  |  | 361900 | 17009300 |  |  |  | 1419400
| 연직구체 | 900*1000 | [8 empty] | 288000 |  |  | 228800
| 연직구체 | 900*700 | [11 empty] | 186000
| 연직구체 | 900*500 | 47 |  |  |  |  | 228600 | 10744200 |  | 219000 | 10293000 |  | 146300 | 6876100
| 상부구체 | 900*100 | [8 empty] | 169000
| 상부구체 | 900*200 | 47 | [7 empty] | 182000 |  |  | 130900 | 6152300
| 상부구체 | 900*300 | 47 | [7 empty] | 194000 | 9118000
| 상부구체 | 900*400 | [8 empty] | 207000
| 슬라브 | 900*200 | 47 | [7 empty] | 157000
| 속경접합제 |  | 60 |  |  |  |  | 18000 | 1080000
| 연결볼트 |  | 240 |  |  |  |  | 5500 | 1320000
| 아이볼트 |  | 1880 |  |  |  |  | 19000 | 35720000
| 지수링 |  | 47 | [7 empty] | 15000 | 705000 |  | 12000 | 564000
| 연결장치 |  | 47 | 조 | [6 empty] | 18000 | 846000 |  | 10000 | 470000
원형2호 | [6 empty] | 14001728 |  | 38778500 | -24776772 |  | 33408000 | -19406272 |  | 29582900 | -15581172
H=2.03m, 29개소 | 하부구체 | 1200*1200*200 | 29 |  |  |  |  | 606600 | 17591400 |  | 538000 | 15602000 |  | 574200 | 16651800
| 연직구체 | 1200*1000 | [8 empty] | 400000
| 연직구체 | 1200*500 | 29 |  |  |  |  | 305100 | 8847900 |  | 288000 | 8352000 |  | 212000 | 6148000
| 상부구체 | 1200*100 | [8 empty] | 263000
| 상부구체 | 1200*200 | 29 |  |  |  |  | 244800 | 7099200 |  | 288000 | 8352000 |  | 207900 | 6029100
| 상부구체 | 1200*300 | [8 empty] | 313000
| 상부구체 | 1200*400 | [8 empty] | 338000
| 속경접합제 |  | 55 |  |  |  |  | 18000 | 990000
| 연결볼트 |  | 220 |  |  |  |  | 5500 | 1210000
| 아이볼트 |  | 160 |  |  |  |  | 19000 | 3040000
| 슬라브 | 1200*200 | 29 | [7 empty] | 238000
| 지수링 |  | 29 | [7 empty] | 20000 | 580000 |  | 16000 | 464000
| 연결장치 |  | 29 | 조 | [6 empty] | 18000 | 522000 |  | 10000 | 290000
각형 특2호 | [6 empty] | 62685571 |  | 131831800 | -69146229 |  | 79344000 | -16658429 |  | 67633000 | -4947429
H=3.22m, 38개소 | 하부구체 | 1200*1200*1200 | 38 | [7 empty] | 613000 | 23294000 |  | 853000 | 32414000
| 상하부구체 | 1200*1200*1000 | [5 empty] | 1731800
| 상하부구체 | 1200*1200*1100 | [5 empty] | 1804900
| 상하부구체 | 1200*1200*1200 | 38 |  |  |  |  | 1880300 | 71451400
| 연직구체 | 1200*1200*500 | 38 | [7 empty] | 350000 | 13300000
| 연직구체 | 1200*1200*1000 | 38 |  |  |  |  | 822000 | 31236000 |  | 450000 | 17100000 |  | 478500 | 18183000
| 연직구체 | 1200*1200*750 | 38 |  |  |  |  | 612800 | 23286400 |  |  |  |  | 362000 | 13756000
| 상부구체 | 1200*1200*100 | [8 empty] | 300000
| 상부구체 | 1200*1200*200 | [8 empty] | 325000 |  |  | 225000
| 상부구체 | 1200*1200*300 | 38 | [7 empty] | 350000 | 13300000
| 상부구체 | 1200*1200*400 | [8 empty] | 375000
| 속경접합제 |  | 126 |  |  |  |  | 18000 | 2268000
| 연결볼트 |  | 252 |  |  |  |  | 5500 | 1386000 |  |  |  |  | 10000 | 2520000
| 아이볼트 |  | 116 |  |  |  |  | 19000 | 2204000
| 슬라브 | 1200*1200*200 | 38 | [7 empty] | 275000 | 10450000
| 지수링 | 15M | 38 | [7 empty] | 50000 | 1900000 |  | 20000 | 760000
각형 특3호 | [6 empty] | 20963198 |  | 63114600 | -42151402 |  | 0 | 20963198 |  | 0 | 20963198
H=4.35m, 9개소 | 하부구체 | 1200*1400*1000 | 9 |  |  |  |  | 1381300 | 12431700
| 연직구체 | 1200*1400*200 | [5 empty] | 165400
| 연직구체 | 1200*1400*400 | [5 empty] | 330800
| 연직구체 | 1200*1400*800 | 9 |  |  |  |  | 661600 | 5954400
| 연직구체 | 1200*1400*1000 | 18 |  |  |  |  | 827000 | 14886000
| 상부구체 | 1200*1400*250 | 9 |  |  |  |  | 557500 | 5017500
| 상부구체 | 1200*1400*350 | [5 empty] | 600000
| 속경접합포 |  | 390 |  |  |  |  | 18000 | 7020000
| 연결볼트 |  | 750 |  |  |  |  | 5500 | 4125000
| 아이볼트 |  | 720 |  |  |  |  | 19000 | 13680000
각형 특4호 | [6 empty] | 57621445 |  | 139078400 | -81456955 |  | 71424000 | -13802555 |  | 92492000 | -34870555
H=4.07m, 24개소 | 하부구체 | 1500*1500*1500 | 24 | [7 empty] | 850000 | 20400000 |  | 1200000 | 28800000
| 상하부구체 | 1500*1500*1400 | [5 empty] | 2579800
| 상하부구체 | 1500*1500*1500 | [5 empty] | 2674900
| 상하부구체 | 1500*1500*1600 | 24 |  |  |  |  | 2763100 | 66314400
| 연직구체 | 1500*1500*300 | 24 | [7 empty] | 413000 | 9912000
| 연직구체 | 1500*1500*400 | 24 | [7 empty] | 438000
| 연직구체 | 1500*1500*500 | 24 |  |  |  |  | 590000 | 14160000 |  | 475000 |  |  | 413000 | 9912000
| 연직구체 | 1500*1500*600 | [8 empty] | 513000
| 연직구체 | 1500*1500*750 | 24 |  |  |  |  | 885000 | 21240000 |  | 550000 |  |  | 645000 | 15480000
| 연직구체 | 1500*1500*800 | [8 empty] | 588000
| 연직구체 | 1500*1500*900 | 24 | [7 empty] | 625000 | 15000000
| 연직구체 | 1500*1500*1000 | 24 |  |  |  |  | 1180000 | 28320000 |  | 663000 | 15912000 |  | 805000 | 19320000
| 상부구체 | 1500*1500*200 | 24 | [10 empty] | 370000 | 8880000
| 속경접합제 |  | 285 |  |  |  |  | 18000 | 5130000
| 연결볼트 |  | 380 |  |  |  |  | 5500 | 2090000 |  |  |  |  | 25000 | 9500000
| 아이볼트 |  | 96 |  |  |  |  | 19000 | 1824000
| 슬라브 | 1500*1500*200 | 24 | [7 empty] | 375000 | 9000000
| 지수링 | 15M | 24 | [7 empty] | 50000 | 1200000 |  | 25000 | 600000
우수받이 | [6 empty] | 80566500 |  | 155904000 | -75337500 |  | 42000000 | 38566500 |  | 67200000 | 13366500
1호 | 300×400㎜ |  | 840 |  |  |  |  | 185600 | 155904000 |  | 50000 | 42000000 |  | 80000 | 67200000
집수정 | [6 empty] | 50947450 |  | 80849200 | -29901750 |  | 18320000 | 32627450 |  | 99244000 | -48296550
0.6*0.6 | 집수정 | 600*600*850 | 40 | [7 empty] | 76000 | 3040000
| 하부구체 | 600*600*1000 | 40 | [10 empty] | 361900 | 14476000
h=1.9 | 인상용 | 600*600*1000 | 40 | [7 empty] | 75000 | 3000000 |  | 915200 | 36608000
| 고무링 |  | 80 | [10 empty] | 9000 | 720000
| 아이볼트 |  | 80 | [10 empty] | 10000 | 800000
0.9*0.9 | 집수정 | 900*900*1000 | 20 | [7 empty] | 132000 | 2640000 |  | 470000 | 9400000
h=3.5 | 상하부구체 | 900*900*900
| 상하부구체 | 900*900*1000 | 20 |  |  |  |  | 892000 | 17840000
| 인상용 | 900*900*750 | 60 |  |  |  |  | 339500 | 20370000
| 인상용 | 900*900*1000 | 40 | [7 empty] | 130000 | 5200000 |  | 350000 | 14000000
| 고무링 |  | 40 | [10 empty] | 12000 | 480000
| 연결볼트 |  | 40 | [10 empty] | 1000 | 40000
1.5*1.5 | 집수정 | 1500*1500*1500 | 8 | [7 empty] | 395000 | 3160000
h=3.9 | 집수정 | 1500*1500*1000 | 8 | [10 empty] | 1150000 | 9200000
| 상하부구체 | 1500*1500*1500 | 8 |  |  |  |  | 2674900 | 21399200
| 인상용 | 1500*1500*500 | 8 | [7 empty] | 160000 | 1280000
| 인상용 | 1500*1500*750 | 24 |  |  |  |  | 885000 | 21240000
| 인상용 | 1500*1500*1000 | 16 | [10 empty] | 805000 | 12880000
| 고무링 |  | 16 | [10 empty] | 30000 | 480000
| 연결볼트 |  | 16 | [10 empty] | 10000 | 160000
■특이사항 | [10 empty] | 담당자 : 진경선 부장 |  |  | 담당자 : 김용수 이사
[11 empty] | 연락처 : 010-2980-3960 |  |  | 연락처 : 010-8793-7600