## 오빠두엑셀 주간업무보고
주 간 업 무 보 고
25년 6월 1주차
작성자 |  | 오빠두 |  | 부서명 | 총무부 | 직책 |  |  | 책임 |  | 작성일 |  | 2025-06-01
전주실적
업무명 |  |  | 세부 추진내용 |  |  |  |  | 완 료 여 부 |  | 진행결과 |  |  |  | 비 고
주변 환경조사 실시 |  |  | A 업체와 용산구 주변 기초환경조사 실시 및 설명회 개최 |  |  |  |  | 완 료 |  | 주변 상권 의견 접수 및 보고서 작성 |  |  |  | 금주 보고서 제출 예정
직원관리 시스템 도입 |  |  | 직원 출퇴근 관리 및 휴가 관리 시스템 도입 |  |  |  |  | 진 행 중 |  | IT팀 및 유관부서 의견수립 완료 |  |  |  | 관련업체 견적비교 예정
금주계획
업무명 |  |  | 세부 추진내용 |  |  |  | 완료일 |  |  | 예상 결과물 |  | 비고/예상문제점
직원관리 시스템 사전조사 |  |  | 전 사원 대상 직원관리 시스템 사전 의견 수립 및 검토 |  |  |  | 2025-06-02 |  |  | 설문지 및 결과 보고서 |  | -
환경 영향평가 원안 작성 |  |  | 정부 환경영향평가 기준, 사무국 원안 작성 및 제출 |  |  |  | 2025-06-04 |  |  | 사무국 원안 초안/최종본 |  | -
특이사항
 | 직원 관리 시스템 도입 전 유관부서와 충분한 협의 및 전 직원 대상 사전교육 필요

기타 지시사항