## 시간 표시줄
Vertex42.com의 시간 표시줄 서식 파일
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/timeline.html
이 서식 파일을 사용하는 팁
• 데이터 테이블을 편집할 때 전체 행 삽입 및 삭제
• 레이블 열을 비워 두지 않도록 합니다.
• 최소/최대 경계선을 설정하기 위해 가로 축 서식 지정
• -100에서 50 사이의 세로 위치 입력
• 개별 데이터 레이블 또는 표식에 서식을 지정하여 특정 이벤트 강조 표시
기타 노트
• 중요 시점 지시선은 Y 오차 막대입니다.
• 작업 지시선은 Y 오차 막대입니다.
• 작업 기간은 X 오차 막대입니다.
작업
시작 | 종료 | 기간 | 레이블 | 세로. 직책 | 세로. 선
2018-03-28 | 2018-04-11 | 15 | 작업 1 3 월 28 일 - 4 월 11 일 | -25 | -25
2018-04-12 | 2018-05-01 | 20 | 작업 2 4 월 12 일 - 5 월 1 일 | -40 | -15
2018-05-02 | 2018-05-25 | 24 | 작업 3 5 월 2 일 - 5 월 25 일 | -55 | -15
2018-04-28 | 2018-07-12 | 76 | 작업 레이블 4 | -80 | -80
2018-06-15 | 2018-07-04 | 20 | 작업 레이블 5 | -30 | -30
2018-07-05 | 2018-08-03 | 30 | 작업 레이블 6 | -45 | -15
2018-08-10 | 2018-09-10 | 32 | 작업 레이블 7 | -20 | -20
2018-09-11 | 2018-09-15 | 5 | 작업 레이블 8 | -60 | -40
2018-09-16 | 2018-10-06 | 21 | 작업 레이블 9 | -75 | -15
위에 새 행 삽입
중요 시점
날짜 |  |  | 레이블 | 직책
2018-04-02 |  |  | 시작, 4 월 2 일 | 30
2018-05-25 |  |  | 중요 시점 #1 | 25
2018-08-03 |  |  | 중요 시점 #2 | 20
2018-10-06 |  |  | 전달, 10 월 6 일 | 15
위에 새 행 삽입
Formulas:
종료 = [시작]+[기간]-1
시작 = [종료, row above]+1

## 정보
Vertex42.com의 프로젝트 시간 표시 막대
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/project-timeline.html
이 서식 파일 정보
이 서식 파일은 데이터 레이블과 오차 막대가 있는 산점도표를 사용하여 기간별 중요 시점과 작업을 모두 보여주는 프로젝트 시간 표시 막대를 만듭니다. 별도의 행에 각 작업을 표시하는 Gantt 차트와 달리 시간 표시줄 내에서 작업의 수직 위치를 제어합니다. 작업 종속성을 표시하는 데 도움이 되는 수직 지시선의 길이를 지정할 수 있습니다.
이러한 유형의 프로젝트 시간 표시줄은 상세 작업 분석 구조를 보여주는 대신 프로젝트의 일반적인 개요에 주로 유용합니다.
추가 서식 파일
다른 시간 표시줄 및 프로젝트 관리 서식 파일을 다운로드하려면 Vertex42.com 사이트를 방문하세요.
추가 시간 표시 막대 서식 파일
추가 프로젝트 관리 서식 파일
Vertex42 정보
Vertex42.com은 비즈니스, 가정 및 교육용으로 전문적으로 디자인된 스프레드시트 서식 파일을 제공합니다. 대부분 무료로 다운로드할 수 있습니다. 해당 컬렉션에는 예산 책정, 부채 절감 및 대출 상각을 위한 개인 재무 스프레드시트는 물론 다양한 달력, 플래너 및 일정이 포함됩니다.
비즈니스는 송장, 작업 시간표, 물품 목록 기록표, 재무 명세서 및 프로젝트 계획 서식 파일을 이용할 수 있습니다. 교사와 학생은 수업 일정, 성적표 및 출석부를 이용할 수 있습니다. 식사 플래너, 체크리스트 및 운동 로그를 통해 가족의 생활을 체계적으로 정리하세요. 각 서식 파일은 수천 명의 사용자 의견을 통해 오랜 시간 동안 철저하게 조사되고 구체화 및 개선되었습니다.