## 실습시트
업무 목록 |  |  |  |  | 진행 | [6 empty] | 차트 레이블 | 계획 |  |  |  |  | 오늘표시 |  | 진행흐름표시
ID | 진행업무 | 담당자 | 결과물 | 이전 업무 | 시작일 | 작업기간 | 소요기간 | 완료일 | 진행현황 | 실제 진행일수 | 레이블더미 | 레이블텍스트 | 시작일 | 예상 작업기간 | 실제 소요기간 | 완료 예정일 | Y축(0.1) | Y축(0.5) | 오늘날짜 | Y축(0.5) | 이전종료일(X) | 이전업무위치(Y) | Y오차이동 | X오차이동
1 | 물류 시스템 요구사항 분석 | 김민수 | 요구사항 명세서 | 물류 시스템 요구사항 분석 | 2025-03-11 | 20 |  |  | 100%
2 | 창고 레이아웃 최적화 설계 | 박지영 | 최적화 설계도 | 물류 시스템 요구사항 분석 | 2025-04-12 | 15 |  |  | 100%
3 | WMS 시스템 구축 | 이준호 | WMS 시스템 | 창고 레이아웃 최적화 설계 | 2025-04-12 | 30 |  |  | 80%
4 | 재고 관리 프로세스 개선 | 최영희 | 개선된 프로세스 매뉴얼 | WMS 시스템 구축 | 2025-05-27 | 15 |  |  | 80%
5 | 물류 장비 도입 및 설치 | 정대현 | 설치 완료 보고서 | WMS 시스템 구축 | 2025-06-21 | 21 |  |  | 0%
6 | 시스템 통합 테스트 | 김민수 | 테스트 결과 보고서 | 물류 장비 도입 및 설치 | 2025-07-25 | 10 |  |  | 0%
7 | 물류 직원 교육 및 훈련 | 한소연 | 교육 수료 인증서 | 시스템 통합 테스트 | 2025-08-12 | 7 |  |  | 0%
8 | 파일럿 운영 | 박지영 | 파일럿 운영 결과 보고서 | 시스템 통합 테스트 | 2025-08-25 | 14 |  |  | 0%
9 | 시스템 안정화 및 최적화 | 이준호 | 최적화 보고서 | 파일럿 운영 | 2025-09-16 | 7 |  |  | 0%
10 | 전체 물류 시스템 정식 오픈 | 강태산 | 최종 보고서 | 시스템 안정화 및 최적화 | 2025-09-29 | 7 |  |  | 0%
11
12
13
14
Formulas:
진행 = WORKDAY.INTL([진행, row above],[작업기간, row above])+4

## ✨보충강의
제목 | 링크 | 링크텍스트
🗂️ 엑셀 자동화 간트차트 템플릿 | 바로가기 | https://youtu.be/-waf5V3McSo
✨ 엑셀 조건부서식 활용 - 다이나믹 간트차트 만들기 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%97%91%ec%85%80-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%eb%82%98%eb%af%b9-%ea%b0%84%ed%8a%b8-%ec%b0%a8%ed%8a%b8/
WORKDAY.INTL 함수 사용법 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%97%91%ec%85%80-workday-intl-%ed%95%a8%ec%88%98/
엑셀 작업이 쉬워지는 "엑셀 동적 참조" 기초-활용 완벽 가이드 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%97%91%ec%85%80-%ed%8a%b8%eb%a6%ac%eb%b0%8d-%ec%b0%b8%ec%a1%b0/
엑셀 셀 참조 방식, "$" 하나만 기억하세요! | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-1-3-5/
엑셀 조건부 서식, 5분 핵심 정리 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-3-4-1/
엑셀 조건을 만족할 때, 전체 행 강조하기 ¦ 진짜쓰는 실무엑셀 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-3-4-2/
엑셀 표 기능, 5분 완벽 정리 ¦ 진짜쓰는 실무엑셀 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-6-1-1/
엑셀 슬라이서를 활용한 실시간 필터링 보고서 만들기 ¦ 진짜쓰는 실무엑셀 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-6-6-1/
진짜 실무에 꼭
필요한 엑셀
여기에 다 있다!
교재 구매하기